## 团队管理
序号 | 人员 | 手机 | QQ | 角色 | 职能 | 备注
1 | 杨杰灿 | 18950644971 | 511644814 | 项目经理 | 项目管理、设计、开发、技术测试
2 | Teddy |  | 271673805 | 技术负责人 | 设计、开发、技术测试
3 | 周剑灿 |  | 690332766 | pc前台开发 | 开发、技术测试
4 | 周剑杰 |  | 496927750 | pc后台开发 | 开发、技术测试
5 | 陈雨晴 |  | 1252945610 | UI设计师 | UI设计、切图

## 整体工作计划
| 主要功能开发 | 开发人员 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际启动时间 | 实际完成时间 | 完成进度 | 备注
需求整理 |  | 周剑灿 | 周剑灿 | 6月14号 | 6月16号 | 6月14号 |  | 30%
原型图设计 |  | 陈雨晴 | 陈雨晴 | 6月17号 | 6月23号 |  |  | 0%
项目框架搭建 |  | 周剑灿 | 周剑灿 | 6月17号 | 6月17号 |  |  | 0%
项目开发 | 首页 | 周剑灿 | 周剑灿 | 6月20号 | 6月21号 |  |  | 0%
| 公司简介 | 周剑灿 | 周剑灿 | 6月22号 | 6月23号 |  |  | 0%
| 人才招聘 | 周剑灿 | 周剑灿 | 6月24号 | 6月27号 |  |  | 0%
| 产品介绍 | 周剑灿 | 周剑灿 | 6月28号 | 6月29号 |  |  | 0%
| 关于我们 | 周剑灿 | 周剑灿 | 6月30号 | 7月1号 |  |  | 0%
| 页面整理及优化 | 周剑灿 | 周剑灿 | 7月1号 | 7月5号 |  |  | 0%
| 兼容性测试 | 周剑灿 | 周剑灿 | 7月6号 | 7月7号 |  |  | 0%
素材整理 |  | 周剑灿、周剑杰、陈雨晴 | 周剑灿 | 7月8号 | 7月15号 |  |  | 0%
注：以上时间安排较为宽松，大家以手上的项目为主，如果由于手上的项目的原因，在原计划完成时间没办法完成，需要提前反馈。